Приложение

к приказу МБОУ «Шелкозаводская СОШ »

от «27» апреля 2024 г. № 179

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Шелкозаводская СОШ » к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
|  | Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников. | Апрель 2024 г. | Директор МБОУ «Шелкозаводская СОШ » Хатуева Т.К. | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Назначение ответственного координатора олимпиады в ОО. Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2024 г. | Директор МБОУ «Шелкозаводская СОШ » Хатуева Т.К. | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Включение в план работы школы мероприятий Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования. | Апрель 2024 г. | Директор МБОУ «Шелкозаводская СОШ » Хатуева Т.К.., заместитель директора по УВР | Включение в планы работы школы мероприятий Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования. | Апрель 2024 г. |
|  | Утверждение школьной дорожной карты | Апрель 2024 г. | Директор МБОУ «Шелкозаводская СОШ » Хатуева Т.К. | Приказ | Апрель 2024 г. |
|  | Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете, семинарах, заседании школьного методического совета по вопросам работы с одаренными детьми | Август 2024 г. | Директор МБОУ «Шелкозаводская СОШ » Хатуева Т.К., ответственный школьный координатор Ульянова С.П. | Аналитическая справка | Август 2024 г. |
|  | Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д. ) Формирование списков обучающихся в каждой предметной ассоциации | Апрель –май 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. ., учителя-предметники, педагог-психолог | Список обучающихся с высокой учебной мотивацией | Май 2024 г. |
|  | Составления Банка данных одарённых детей | Апрель –май 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. ., учителя-предметники, педагог-психолог | Список обучающихся с высокой учебной мотивацией | Май 2024 г. |
|  | Формирование олимпиадной команды из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Апрель 2024 г. | Ответственный координатор Ульянова С.П. | Банк данных | Апрель 2024 г. |
|  | Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету | Апрель- май 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. ., педагоги-наставники | Приказ | Май 2025 г. |
|  | Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд | Апрель-июнь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. , педагоги-наставники | Банк заданий | Июнь |
|  | Закрепление за учителем курирования отдельных (конкретных) обучающихся. | Апрель 2024 г. | Директор школы Хатуева Т.К., Школьный координатор Ульянова С.П. | Приказ ОО | Апрель 2024 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося | Апрель-июнь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П., педагоги-наставники | ИОМы | Июнь 2024 г. |
|  | Направление педагогов на КПК , участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах | В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат», | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитический отчет | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |
|  | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары) | Май 2024 г., далее ежемесячно ,в течение учебного года | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитический отчет | Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно |
|  | Работа с родительским комитетам для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитический отчет | Ежеквартально |
|  | Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитический отчет | Ежеквартально |
|  | Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады | Ежеквартально | Педагог-психолог Хасаева Х.А. | Аналитический отчет | Ежеквартально |
|  | Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп» | 18 апреля-24 мая 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе | До 30 мая 2024г. |
| Школьный этап |  |  |  |  |  |
|  | Оформление школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными нормативно-правовыми актами. | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Приказы, протоколы | Сентябрь 2024 г. |
|  | Участие учителей-предметников , заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ. | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Информация об участии | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Проведение предметных недель в школе | В течение года | Школьный координатор Ульянова С.П учителя-предметники | Аналитическая справка | В соответствии с графиком ОО |
|  | Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте ОО | Август –сентябрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П., Заместитель директора по ИКТ | Размещенные на сайте методические рекомендации | Сентябрь 2024 г. Ссылки ОО на размещенные рекомендации |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Сбор и хранение заявлений о согласии на публикацию олимпиадной работы. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам | Сентябрь 2024 г. | Директор школы Хатуева Т.К., ответственный школьный координатор Ульянова С.П. | Протоколы собраний | В соответствии с графиком ОО |
|  | Оформление в ОО информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде | Август- сентябрь 2024 года | Директор школы Хатуева Т.К., ответственный школьный координатор Ульянова С.П. | Оформленные информационные стенды | Сентябрь 2024 г. |
|  | Совещание с членами жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ | Сентябрь 2024 г. | школьный координатор Ульянова С.П | Справка | Сентябрь 2024 г. |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов | В течение учебного года | школьный координатор Ульянова С.П., педагог-психолог | Информационная справка |  |
|  | Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС» | В течение учебного года | школьный координатор Ульянова С.П | Справка | Ежеквартально |
|  | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | школьный координатор Ульянова С.П | Приказ | Сентябрь 2024 г. |
|  | Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | школьный координатор Ульянова С.П | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Участие в мониторинге сайта по вопросу актуальной информации по организации и проведению ВсОШ | Сентябрь 2024 г. | школьный координатор Ульянова С.П | Справка | Сентябрь 2024 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | Сентябрь-октябрь 2024 г. | школьный координатор Ульянова С.П., Заместитель директора по ИКТ | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу | Октябрь 2024 г. | Директор школы Хатуева Т.К., ответственный школьный координатор Ульянова С.П. , учителя-предметники | Индивидуальныепланы педагогов | Октябрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады | Октябрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2024 г. |
| Муниципальный этап |  |  |  |  |  |
|  | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: -приказ «О направлении обучающихся для участия в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 уч.г.» | Сентябрь 2024 г. | Ответственный школьный координатор Ульянова С.П. | Приказы | Ноябрь 2024 г. |
|  | Участие участников олимпиады в интенсивных сменах в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады | Сентябрь-октябрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитическая справка | Сентябрь-октябрь 2024 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
|  | Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми, подготовке к региональному этапу ВсОШ | Декабрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. | Справка по итогам мероприятий | Декабрь 2024 г. |
|  | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Школьный координатор Ульянова С.П. | Аналитическая справка, протоколы | Ноябрь-декабрь 2024 г. |
| Региональный этап |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа | В течение года | Школьный координатор Ульянова С.П | Справка | В соотвествии с графиком проведения |
|  | Подготовка участников регионального этапа | Декабрь-февраль | Школьный координатор Ульянова С.П | Диагностические работы участников олимпиады, проекты | Декабрь 2024 г. |
|  | Подведение итогов участия в региональном этапе | Март 2025 г. | Школьный координатор Ульянова С.П | Аналитическая справка | Март 2025 г. |